## Лист1
Утверждаю
Ген. директор ОАО "Лазаревское ПЖКХ"
_____________________ О.В. Лепков
"___" __________________ 2012 г.
Важнейшие мероприятия по подготовке объектов ОАО "Лазаревское ПЖКХ" к эксплуатации в ОЗП 2012-2013г.г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Система теплоснабжения
1. | п. Лазарево котельная №1 | Ремонт теплообменников с очисткой теплообменных поверхностей от накипи | 2 шт. |  | 18 | собственные средства | май-июнь | Жегунов А.И.
2 |  | Ревизия и ремонт насосов(замена подшипников, набивка сальников) | 9 шт. |  | 8 | собственные средства | май-июнь | Жегунов А.И.
4 |  | Пром. экспертиза дым. трубы | 3 шт. |  | 68 | собственные средства | июль | Жегунов А.И.
|  | Пром. экспертиза здания котельной | 1 |  | 58
5 |  | Поверка приборов КИП | 43 шт. |  | 21 | собственные средства | июнь | Жегунов А.И.
6 |  | Замена наружних сетей ОТ и ГВС по адресу: п. Лазарево, ул.Тульская 5 - 7 | 560м |  | 395 | собственные средства | май-сентябрь | Новиков А.В. | 395
7 |  | Замена запорной арматуры | 10 шт. |  | 15 | собственные средства | май-сентябрь | Новиков А.В.
8 |  | Режимно-наладочные испытания котлолв с проведением эксперптизы пром. безопасности | 3 |  | 75 | собственные средства | январь-февраль | Жегунов А.И.
Итого |  |  |  |  | 658
1. | с. Карамышево котельная №2 | Ремонт котлов (обмуровка котлов, ремонт топки) | 4 шт. |  | 4 | собственные средства | собственные средства | Малышев И.И.
2. |  | Ремонт теплообменников с очисткой теплообменных поверхностей от накипи | 2 шт. |  | 18 | собственные средства | август | Малышев И.И.
3. |  | Ревизия и ремонт насосов (замена подшипников, набивка сальников) | 5 шт. |  | 6 | собственные средства | июль | Малышев И.И.
4. |  | Комплектация АПУ графитовыми пластинами | 1 комп. |  | 70 | собственные средства | август | Малышев И.И.
5. |  | Замена отводов и участка газопровода в ГРП |  |  | 18.15 | собственные средства | август | Малышев И.И.
6 |  | Смена теплотрассы - ул. Новая д.29 - д.31 доТК поворот на ул.Центральная д.3,5 | 200 |  | 100 | собственные средства | август-сентябрь | Малышев И.И.
6 |  | Смена теплотрассы - ул. Строительная д.5 - д.11 | 220 |  | 160 | собственные средства | август-сентябрь | Малышев И.И.
7 |  | Пром. экспертиза здания котельной | 1 |  | 70 | собственные средства | июль | Малышев И.И.
8. |  | Пром. экспертиза дым. трубы | 1 шт. |  | 40 | собственные средства | июль | Малышев И.И.
Итого |  |  |  |  | 486.15
1 | р.п. Огаревка кот. №1 | Ремонт котлов (прочистка дымогарных трубок, ремонт передней стенки котла с использованием спец.электродов) | 3шт |  | 24 | собственные средства | май-июль | Яроцкий А.С.
2 |  | Ревизия и ремонт насосов, замена насоса | 7шт. |  | 5 | собственные средства | июнь-август | Яроцкий А.С.
3 |  | Пром. экспертиза дым. трубы | 1 |  | 45 | собственные средства | апрель | Яроцкий А.С.
4 |  | Замена запорной арматуры Ду=50мм на участке химводоподготовки | 20шт. |  | 30 | собственные средства | май-август | Яроцкий А.С.
5 |  | Досыпка катионита в фильтры | 300кг |  | 24 | собственные средства | август | Яроцкий А.С.
6 |  | Пром. экспертиза здания котельной | 1 |  | 70 | собственные средства | апрель | Яроцкий А.С.
7 |  | Смена теплотрассы - ул. Школьная д.1 - д.7 | 160 |  | 150 | собственные средства | июнь-август | Яроцкий А.С.
8 |  | Ремонт тепловых камер | 3шт. |  | 28.5 | собственные средства | июнь-август | Яроцкий А.С.
9 |  | Замена запорной арматуры | 10шт. |  | 20 | собственные средства | июнь-август | Яроцкий А.С.
10 |  | Режимно-наладочные испытания котлов с проведением эксперптизы пром. безопасности | 3 |  | 75 | собственные средства | январь-февраль | Яроцкий А.С.
11 |  | Замена блока автоматики безопасности с горелкой к котлам ВК-21 | 2шт.
12 |  | Замена вводов в жилые дома № 19, 21 по ул. Клубная | 200м |  | 150 | собственные средства | июнь-август | Яроцкий А.С.
Итого |  |  |  |  | 621.5
1 | р.п. Огаревка кот. №2 | Ремонт теплообменников с очисткой теплообменных поверхностей от накипи | 3 |  | 60 | собственные средства | июль | Яроцкий А.С.
2 |  | Ревизия и ремонт насосов | 5 |  | 6 | собственные средства | май-июнь | Яроцкий А.С.
3 |  | Пром. экспертиза дым. трубы | 3 |  | 72 | собственные средства | апрель | Яроцкий А.С.
4 |  | Пром. экспертиза здания котельной | 1 |  | 50 | собственные средства | апрель | Яроцкий А.С.
5 |  | Режимно-наладочные испытания котлолв с проведением эксперптизы пром. безопасности | 3 |  | 75 | собственные средства | январь-февраль | Яроцкий А.С.
6 |  | Замена участка теплотрассы: ул. Шахтная (д/с) - ул. Первомайская | 230м |  | 200 | собственные средства | май июль | Яроцкий А.С.
7 |  | Замена солевого бака,объем 2 м3 | 1шт. |  | 45 | собственные средства | август | Яроцкий А.С.
8 |  | Досыпка катионита в фильтры | 400кг |  | 32 | собственные средства | август | Яроцкий А.С.
9 |  | Ремонт тепловых камер | 5 шт. |  | 47.5 | собственные средства | август | Яроцкий А.С.
| Поверка приборов КИПиА по всем котельным |  | 90 |  | 45 | собственные средства | май июль | Жегунов А.И.
| Итого: |  |  |  | 632.5
| Всего: |  |  |  | 2298.15
Техническое освидетельствование трубопрповодов центрального отопления, ХВС, ГВС, канализации
2. Холодное водоснабжение
МО Лазаревское
1. |  | Насос ЭЦВ-8-25-100 | 3 шт. |  | 90 | собственные средства | апрель-декабрь | Жегунов А.И.
2. |  | Приборы учета | 5 шт. |  | 150 | собственные средства | май-сентябрь | Жегунов А.И.
3. |  | Замена водопроводных сетей д.Лапотково | 1000м | 200 | 73 | собственные средства | май-сентябрь | Новиков А.В. , Малышев И.И.
4. |  | Замена насоса К50/80-200 на водозаборе № 1 | шт. | 1 | 30 | собственные средства | март | Жегунов А.И.
5 |  | Проведение анализов воды |  |  | 35 | собственные средства | май, декабрь | Жегунов А.И. Картушина М.А.
Итого |  |  |  |  | 378
3. Водоотведение
1. |  | Прочистка и ремонт канализационных сетей с.Карамышево, п.Лазарево, | 29.7 |  | 51.5 | собственные средства | январь-декабрь | Новиков А.В. , Малышев И.И.
Итого |  |  |  |  | 51.5
4 Ремонт жилищного фонда
1. | п. Лазарево с. Карамышево, | Установка общедомовых приборов учета ХВС с разработкой проектно-сметной документации | шт. | 5 | 70 | собственные средства | май-сентябрь | Малышев И.И.
2. | п.Лазарево | Замена продольных трубопроводов ЦОиГВС в тех. подполье с заменой врезок с запорной арматурой и частиной заменой стояков по адресу: ул. Тульская , д. 2 диаметром 57мм-12м 20мм-20м зап.арматура 15шт. | м | 32 | 34 | собственные средства | май-сентябрь | Новиков А.В.
| п.Лазарево | Замена ввода центрального отпления по адресу: ул. Тульская д. 9 | м | 24 | 18.1 | собственные средства | апрель | Новиков А.В.
| п.Лазарево | Установка циркуляционного насоса на систему отопления жилого домас запорной арматурой по адресу: ул. Новая д.6 | шт. | 1 | 40 | собственные средства | май | Новиков А.В.
3. | с. Карамышево | Установка циркуляционного насоса на систему отопления жилого домас запорной арматурой по адресу: ул. Школьная д.14 | шт. | 1 | 35 | собственные средства | апрель-МАЙ | Малышев И.И.
4. | с. Карамышево | Ремонт дымовых труб ул. Строительная д.3 | шт. | 6 | 110 | собственные средства | май | Малышев И.И.
5. | п. Лазарево | Ремонт панельных швов ул. Тульская д.12 ул.Тульская д.2 ул.Тульская д.6 | м | 100 | 25 | собственные средства | май | Картушина М.А.
| с. Карамышево | Ремонт панельных швов ул.Школьная д.4,6 | м | 140 | 35 | собственные средства | июнь | Картушина М.А.
| п. Лазарево | Ремонт подъездов ул. Новая д.6, (2 подъезд) ул. Новая д.1 (1 подъезд) | шт. | 2 | 36 | собственные средства | январь,май | Картушина М.А.
| с. Карамышево | Ремонт подъездов ул. Школьная д.6 (1,2 подъезд) | шт. | 2 | 36 | собственные средства | июнь | Картушина М.А.
6. | п. Лазарево | Текущий ремонт кровель ул.Тульская, д.5 | м2 | 70 | 58 | собственные средства | август | Картушина М.А.
| с. Карамышево | Текущий ремонт кровель ул.Центральная, д.3,5 ул. Молодежная д.3 | м2 | 100 | 78 | собственные средства | август | Картушина М.А.
Итого |  |  |  |  | 575.1
|  | Гл. инженер |  |  |  | Картушина М.А.
2. Холодное водоснабжение
МО р.п.Огаревка
1. | р.п. Огаревка | Насос ЭЦВ-8-25-100 | 2 шт. |  | 57 | собственные средства | апрель-декабрь | Яроцкий А.С.
2 |  | Насос ЭЦВ-8-16-100 | 2 шт. |  | 52 | собственные средства | апрель-декабрь | Яроцкий А.С.
|  | Насос ЭЦВ-6-16-100 | 1шт. |  | 23 | собственные средства | апрель-декабрь | Яроцкий А.С.
3 |  | Приборы учета | 2 шт. |  | 60 | собственные средства | май-сентябрь | Яроцкий А.С.
4 |  | Замена насоса ЦНГ 60-90 на водозаборе д.Гниловка | шт. |  | 90 | собственные средства | март | Яроцкий А.С.
5 |  | Замена водопроводных сетей от ВНБ до ул. Клубная | 270м |  | 75 | собственные средства | июль | Яроцкий А.С.
5 |  | Проведение анализов воды |  |  | 35 | собственные средства | май, декабрь | Яроцкий А.С. Картушина М.А.
Итого |  |  |  |  | 392
3. Водоотведение
1. |  | Прочистка и ремонт канализационных сетей р.п. Огаревка |  |  | 98.3 | собственные средства | январь-декабрь | Яроцкий А.С.
Итого |  |  |  |  | 98.3
4 Ремонт жилищного фонда
1 | р.п. Огаревка (Новая) | Замена продольного трубопровода центрального отопления, замена стояков центрального отопления по адресу ул. Шахтерская д.16 | 40м |  | 36 | собственные средства | собственные средства | Яроцкий А.С.
3 | р.п. Огаревка | Ремонт дымовых труб: ул.1-аяКлубная д.25 ул Школьная д.39 ул. Советская д.41 ул. | 6 шт. |  | 112.5 | собственные средства | собственные средства | Яроцкий А.С.
4 | р.п. Огаревка (Новая) | Ремонт шиферных кровель по адресам: ул.Шахтерская д.16,18 ул.1-аяКлубная д.25 | 16м2 |  | 20 | собственные средства | собственные средства | Яроцкий А.С.
5 | р.п. Огаревка (Старая) | Ремонт шиферных кровель по адресам: ул.Советская д.35,62,64 ул.Коммунальная д.58 | 50м2 |  | 50 | собственные средства | собственные средства | Яроцкий А.С.
Итого |  |  |  |  | 218.5
|  | Гл. инженер |  |  |  | Картушина М.А.
1. Холодное водоснабжение
МО КОСТОМАРОВСКОЕ
1. | п. 10 Лет Октября | Насос ЭЦВ-6-16-100 | 1 шт. |  | 24 | собственные средства | апрель-декабрь | Яроцкий А.С.
2 | д. Выселки | Насос ЭЦВ-6-10-110 | 1 шт. |  | 19 | собственные средства | апрель-декабрь | Яроцкий А.С.
| ст.Мостовая | Насос ЭЦВ-6-16-140 | 1шт. |  | 24 | собственные средства | апрель-декабрь | Яроцкий А.С.
3 | п. 10Лет Октября | Замена водопроводных сетей от центрального ВК до жилого дома № 11 | 300м |  | 89 | собственные средства | май-сентябрь | Яроцкий А.С.
5 |  | Проведение анализов воды |  |  | 18.5 | собственные средства | май, декабрь | Яроцкий А.С. Картушина М.А.
Итого |  |  |  |  | 174.5
|  | Гл. инженер |  |  |  | Картушина М.А.